## doc1
5.Tabela. Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF w 2024 roku
Dział | Rozd. | Nazwa przedsięwzięcia | Jednosta realizująca przedsięwzięcie | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan roku 2024 | Wykonanie roku 2024 | Uwagi
WYDATKI MAJĄTKOWE
010 | 01044 | Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabowiec (etapI) | Urząd Gminy Grabowiec | 2022-2025 | 10 306 813,40 | 5 497 600,00 | 4 500 502,56 | zadanie w trakcie realizacji
010 | 01044 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m.Grabowiec - wykonanie dokumentacji | Urząd Gminy Grabowiec | 2023-2024 | 233 700,00 | 233 700,00 | 190 700,00 | zadanie zakończone
010 | 01044 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m.Grabowiec (etap I) | Urząd Gminy Grabowiec | 2024-2025 | 2 885 605,92 | 0,00 | 0,00 | podpisano umowę na realizację zadania
400 | 40002 | Modernizacja Gminnej Hydrofornii w Wólce Tuczępskiej | Urząd Gminy Grabowiec | 2024-2025 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | zadanie przeniesione na 2025 rok
600 | 60016 | Budowa dróg gminnych na obszarze Gminy Grabowiec w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII | Urząd Gminy Grabowiec | 2023-2025 | 8 256 902,29 | 1 018 192,61 | 882 122,54 | zadanie w trakcie realizacji
720 | 72095 | Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego | Urząd Gminy Grabowiec | 2023-2025 | 1 816 193,40 | 314 142,00 | 310 224,45 | zadanie w trakcie realizacji
750 | 75095 | Rewitalizacja centrum Grabowca poprzez wybudowanie placu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII | Urząd Gminy Grabowiec | 2024-2025 | 2 226 848,76 | 297 748,76 | 282 102,70 | zadanie w trakcie realizacji
900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grabowiec w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę | Urząd Gminy Grabowiec | 2024-2025 | 479 250,00 | 16 974,00 | 0,00 | zadanie przeniesione na 2025 rok
921 | 92120 | Wykonanie ogrodzenia Cmentarza Wojennego z I wojny światowej | Urząd Gminy Grabowiec | 2023-2024 | 71 000,00 | 71 000,00 | 69 224,40 | zadanie zakończone
Razem wydatki majątkowe | [5 empty] | 7 449 357,37 | 6 234 876,65
WYDATKI BIEŻĄCE
700 | 70005 | Rozgraniczenie działek nr 1121 i nr 1114 w obrębie Tuczępy | Urząd Gminy Grabowiec | 2023-2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | zadanie zakończone
710 | 71004 | Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec oraz opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec. | Urząd Gminy Grabowiec | 2021-2025 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | zadanie w trakcie realizacji
710 | 71004 | Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec dla elektrowni wiatrowych w części obrębu ewidecyjnego Grabowiec, Góra Grabowiec, Kolonia Obłyczyn i Bereść | Urząd Gminy Grabowiec | 2024-2025 | 90 000,00 | 50 000,00 | 23 074,80 | zadanie w trakcie realizacji
710 | 71004 | Opracowanie planu ogólnego Gminy Grabowiec | Urząd Gminy Grabowiec | 2024-2026 | 210 672,68 | 0,00 | 0,00 | podpisano umowę na realizację zadania
Razem wydatki bieżące | [5 empty] | 60 000,00 | 29 074,80